## Plan1
Frente | Melhoria | Ação | Responsável | Previsão
Suporte das aplicações | Automatizar no SGQ, Indicadores de Desempenho | Foram desenvolvidos os indicadores de desempenho: "Taxa de Defeitos dentro SLA" e "Desidade Defeito". Necessitamos de priorização dos próximos indicadores a serem automatizados. | Joao Frade | 2017-09-01
Suporte das aplicações | Implementar integração com ALM12 | As rotinas de carga foram refeitas e estão carregando os dados do ALM11(PRD) e ALM12(HML), considerando o modelo de template em vigor atualmente. Já o processo de carga do template de BPT, deverá ser revisto e ajustado. | Joao Frade | 2017-09-01
Suporte das aplicações | Criar no SGQ, versão do Report de projetos no formato HTML (da mesmo forma que foi feito para agrupadores) | 10% concluído | Joao Frade | 2017-09-01
Suporte das aplicações | Converter funcionalidades Monitor de Defeito, para nova versão do SGQ | 15% concluído | Joao Frade | 2017-10-01
Suporte das aplicações | Converter funcionalidades Geração de Plano, para nova versão do SGQ | A iniciar | Joao Frade | 2017-10-01
Suporte das aplicações | Converter funcionalidades Report de TRG, para nova versão do SGQ | A iniciar | Joao Frade | 2017-10-01
Suporte das aplicações | Ajustar rotinas de carga do SGQ, para rodar carga durante a noite e FDS | atividade cancelada | Joao Frade | 2017-10-01
Suporte das aplicações | Migrar rotinas de carga do SGQ, para o servidor do TDM | Gustavo passou ao acesso ao servidor. Frade copiou aplicação e instaladores para o servidor. Frade realizou teste ok, de conexão com os bancos do ALM e SGQ OK. Aguardando João Andrés abrir GMUD. | Joao Frade | 2017-10-01
Indicadores de Qualidade | Levantar requisitos, documentar aprovar, desenvolver e implementar "Módulo Paineis dos SGQ". | A iniciar | Joao Frade | 2017-11-01
Suporte das aplicações | Levantar requisitos, documentar aprovar, desenvolver e implementar "Módulo de Gestão da Release de Quality Gates". | A iniciar | Joao Frade | 2017-11-01
Gráfico CFD (cadeia puxada)